## Bắt đầu
BẢNG THEO DÕI HOÀN THIỆN ỨNG DỤNG CHẤM CÔNG
Cách dùng: cập nhật cột “Trạng thái công việc” ở sheet Công việc. Mỗi dòng là một hạng mục có thể giao cho AI/người thực hiện.
Tổng hạng mục | 25 | Trạng thái có nghĩa là
Chưa rà soát | 10 | Chưa rà soát | Chưa kiểm tra chức năng hoặc chưa đủ bằng chứng.
Cần xử lý / chưa làm | 11 | Cần xử lý | Đã có chức năng nhưng thiếu/sai; cần sửa theo cột đề xuất.
Chờ xác nhận | 4 | Chờ xác nhận | Cần bạn chốt quy tắc nghiệp vụ trước khi làm.
Đang làm | 0 | Đang làm | Đang được giao cho người hoặc AI xử lý.
Xong | 0 | Xong | Đã hoàn thành và được bạn xác nhận.
Nguồn khởi tạo: báo cáo rà soát Chấm công ngày 08/10/2026 và danh sách route/trang hiện có. Các module chưa rà soát được ghi rõ, không mặc định là đã xong.

## Công việc
Trang / module | Nhóm chức năng | Hạng mục | Đã có / hiện trạng | Còn thiếu / đề xuất | Ưu tiên | Trạng thái rà soát | Trạng thái công việc | Gợi ý giao việc cho AI
HR | Nhân viên | Danh sách nhân viên | Có trang HR và luồng danh sách; chi tiết chức năng cần rà soát theo source hiện tại. | Xác nhận cột, tìm kiếm/lọc, phân trang, hồ sơ và quyền xem. | Cao | Chưa rà soát | Chưa rà soát | Rà soát trang HR, đối chiếu API và quyền; ghi rõ chức năng hoạt động và lỗi còn lại.
HR | Nhân viên | Thêm / sửa hồ sơ | Chưa xác định đủ trong tài liệu đã đọc. | Kiểm tra trường hồ sơ, hợp đồng/lương/bảo hiểm liên quan; kiểm tra lưu và validation. | Cao | Chưa rà soát | Chưa rà soát | Kiểm tra end-to-end form thêm/sửa và payload API; liệt kê field thiếu hoặc không lưu.
HR | Nhân viên | Lưu trữ / khôi phục nhân viên | Chưa xác định đủ trong tài liệu đã đọc. | Rà soát thao tác lưu trữ, màn danh sách đã nghỉ và khôi phục; bảo đảm không xóa nhầm dữ liệu. | Trung bình | Chưa rà soát | Chưa rà soát | Kiểm tra luồng lưu trữ/khôi phục và quyền tương ứng.
HR | Nhân viên | Bộ lọc và tìm kiếm | Chưa xác định đủ trong tài liệu đã đọc. | Kiểm tra tìm theo tên/mã, trạng thái và các bộ lọc nhanh; xác nhận kết quả kết hợp đúng. | Trung bình | Chưa rà soát | Chưa rà soát | Rà soát tìm kiếm và filter HR; đề xuất thiếu sót có bằng chứng.
HR | Duyệt công | Lịch sử và duyệt công nhân viên | Có giao diện xem, tạo, sửa, duyệt/từ chối công. Hai trang quản lý đang dùng các luồng/payload khác nhau. | Thống nhất hành động và validation; Manager chỉ xử lý người phụ trách; actor duyệt phải lấy từ tài khoản. | Cao | Đã có - cần cải thiện | Cần xử lý | Ưu tiên phân quyền Manager và thống nhất duyệt/sửa qua cùng quy tắc.
HR | Thống kê | Thống kê công nhân viên | Có trang thống kê công. | Tính giờ và trạng thái khác màn nhân viên; lỗi API có thể hiển thị như số 0. | Cao | Đã có - cần cải thiện | Cần xử lý | Thống nhất công thức với nhân viên; phân biệt dữ liệu rỗng và lỗi tải.
HR | Nghỉ phép | Danh sách và duyệt đơn nghỉ | Có luồng đơn nghỉ và xử lý trạng thái. Chưa nối kết quả nghỉ đã duyệt với ngày công. | Chốt quy tắc đơn nghỉ bị từ chối/hủy, quota theo kỳ, nghỉ nửa ngày và xung đột với đi làm. | Trung bình | Đã có - cần cải thiện | Chờ xác nhận | Xác nhận chính sách phép trước khi nối đơn nghỉ vào kết quả công.
Chấm công / attendance | Tự chấm công | Chấm vào/ra và chụp ảnh | Có camera, tải ảnh và ghi nhận vào/ra. | Ngày trước 07:00 có thể lệch; lần chấm mới có thể chưa tính ngay; kiểm soát thứ tự/trùng chưa đủ; ảnh bắt buộc chưa được server thực thi. | Cao | Đã có - cần cải thiện | Cần xử lý | Sửa xác định ngày VN, tính log mới nhất quán và chốt quy tắc chống chấm trùng/thứ tự.
Chấm công / attendance | Tính giờ | Giờ làm chuẩn và nghỉ trưa | Lịch chuẩn 08:00–12:00, 13:00–17:00 đã xác nhận là 8 giờ làm. | Một số thống kê tính 9 giờ và 1 giờ tăng ca do chưa trừ nghỉ trưa; đồng bộ công thức giữa các màn. | Cao | Đã có - cần cải thiện | Cần xử lý | Chuẩn hóa giờ làm net 8h; không tính nghỉ trưa là OT; thống nhất kết quả các trang.
Chấm công / attendance | Tăng ca | Tính và phân loại tăng ca | Có trường/cách tổng hợp giờ tăng ca ở thống kê. | Chưa thống nhất OT theo lịch, ngày lễ/làm bù; chưa xác nhận OT theo hiện diện hay cần phê duyệt riêng. | Cao | Chờ xác nhận nghiệp vụ | Chờ xác nhận | Hỏi owner chính sách OT, sau đó thống nhất công thức và nghiệm thu ngày thường/cuối tuần/ngày lễ.
Chấm công / attendance | Duyệt công | Duyệt, từ chối và khóa công | Có thao tác duyệt/từ chối; update trực tiếp chặn sửa khi trạng thái hiện đã duyệt. | Một số đường khác vẫn có thể sửa log, đổi trạng thái hoặc xóa; thiếu lịch sử thay đổi đầy đủ. | Cao | Đã có - cần cải thiện | Cần xử lý | Thiết kế một quy tắc khóa và điều chỉnh sau duyệt, có actor/lý do/trước-sau.
Chấm công / attendance | Phân quyền | Phạm vi nhân viên và người duyệt | Có phân quyền vai trò ở một số API. | API chưa luôn kiểm tra quyền sở hữu; Manager chưa bị giới hạn theo nhân viên phụ trách; actor duyệt nhận từ request. | Cao | Đã có - cần cải thiện | Cần xử lý | Bổ sung kiểm tra ở backend cho mọi đường đọc/ghi/duyệt; lấy actor từ phiên đăng nhập.
Chấm công / attendance | Nhật ký chấm | Log, ảnh và chỉnh sửa log | Có lưu từng lần chấm và API quản lý log. | Log đã xóa mềm vẫn có thể ảnh hưởng giờ đọc lại; chỉnh log chưa bị khóa đồng bộ với công đã duyệt. | Cao | Đã có - cần cải thiện | Cần xử lý | Dùng cùng tập log hợp lệ khi tính và đọc; áp dụng chính sách khóa theo trạng thái công.
Chấm công / attendance | Lịch sử & xuất | Lọc ngày/tháng, phân trang và CSV | Có màn lịch sử, bộ lọc và xuất dữ liệu. | Có giới hạn số bản ghi/trang đầu; danh sách, kỳ lọc, thống kê và export có thể lệch nhau. | Cao | Đã có - cần cải thiện | Cần xử lý | Đọc đủ trang theo kỳ; dùng chung filter/scope cho bảng và file xuất.
Chấm công / attendance | Tạo công thủ công | Thêm công khi quên/sai chấm | Có form tạo/sửa công cho người quản lý. | Một số trường trên form không được gửi/lưu lúc tạo; luồng nhân viên báo lỗi và gửi lại công chưa đầy đủ. | Cao | Đã có - cần cải thiện | Cần xử lý | Đối chiếu form-DTO-API; thiết kế luồng yêu cầu sửa công và phản hồi cho nhân viên.
Lịch làm | Ca và phân công | Xem ca được phân công | Có dữ liệu ca, ngày làm và phân công; nhân viên xem lịch làm. | Chấm công nhanh chưa áp dụng ca được gán; ngày lễ/làm bù chưa chi phối đồng nhất. | Trung bình | Đã có - cần cải thiện | Cần xử lý | Nối lịch ca vào tính công sau khi chốt quy tắc hiện hành; không mở rộng ca đêm nếu chưa cần.
Quy tắc chấm công | Cấu hình | Dung sai, nghỉ giữa ca, GPS, ảnh | Có cấu hình/dữ liệu cho một số quy tắc. | Nhiều cấu hình chưa được thực thi trong luồng chấm; chưa rõ cái nào là yêu cầu thật. | Trung bình | Chờ xác nhận nghiệp vụ | Chờ xác nhận | Xác nhận chính sách cần dùng; chỉ sau đó mới nối cấu hình vào tính/validation.
Ngày lễ | Lịch lễ và làm bù | Khai báo và áp dụng ngày đặc biệt | Có dữ liệu ngày lễ/làm bù và một phần thống kê sử dụng. | Lịch ca, chấm công và thống kê chưa nhất quán; phân loại OT lễ/làm bù có sai khác. | Trung bình | Đã có - cần cải thiện | Cần xử lý | Chuẩn hóa tác động của lễ/làm bù lên lịch, công và báo cáo.
Bảng lương | Payroll | Tạo bảng lương theo tháng | Có API/module nhập khoản lương và tạo bảng lương. | Chưa lấy tự động công đã duyệt; chưa có hợp đồng chốt kỳ công. Tích hợp phụ thuộc quyết định nghiệp vụ. | Thấp / có điều kiện | Đã có - thiếu liên kết | Chờ xác nhận | Xác nhận có dùng công làm đầu vào lương không; nếu có, thiết kế bàn giao kỳ đã chốt.
Tài khoản | Cấp tài khoản | Cấp/kích hoạt tài khoản nhân viên | Có trang cấp tài khoản ở các khu vực admin/employee. | Chưa rà soát quy trình, phân quyền, lỗi và liên kết hồ sơ nhân viên. | Trung bình | Chưa rà soát | Chưa rà soát | Rà soát tạo/cấp/kích hoạt/thu hồi tài khoản và quyền.
Vai trò & quyền | Quản lý quyền | Vai trò và quyền truy cập | Có trang quản lý vai trò. | Chưa rà soát tính nhất quán giữa UI, route guard và authorization API. | Cao | Chưa rà soát | Chưa rà soát | Kiểm tra vai trò từ UI đến API và thử truy cập ngoài phạm vi.
Hợp đồng | Quản lý hợp đồng | Danh sách/thông tin hợp đồng | Có trang quản lý hợp đồng. | Chưa rà soát nghiệp vụ, nhắc hết hạn, cập nhật liên kết hồ sơ. | Trung bình | Chưa rà soát | Chưa rà soát | Rà soát hợp đồng, thời hạn và liên kết dữ liệu nhân viên.
Báo cáo | Báo cáo HR | Báo cáo nhân sự | Có trang báo cáo HR. | Chưa rà soát nguồn dữ liệu, bộ lọc, export và quyền. | Trung bình | Chưa rà soát | Chưa rà soát | Kiểm tra định nghĩa chỉ số và đối chiếu kết quả với danh sách gốc.
Lương & bảo hiểm | Trang lương/bảo hiểm | Thông tin lương và bảo hiểm | Có module lương và bảo hiểm. | Chưa rà soát độ đầy đủ, quyền xem dữ liệu nhạy cảm và liên kết hồ sơ. | Cao | Chưa rà soát | Chưa rà soát | Rà soát quyền dữ liệu nhạy cảm và các luồng cập nhật/đối chiếu.
Khác | Bàn giao / công việc | Bàn giao và công việc | Có trang bàn giao và trang công việc. | Chưa rà soát quy trình và tiêu chí hoàn thành. | Thấp | Chưa rà soát | Chưa rà soát | Xác định actor/luồng chính rồi rà soát nghiệp vụ và trạng thái.